## Feuille 1
JOUR 1	Tâche	Estimation	Temps Passé	Avancement en %	Reste à Faire %	Type	Filtre
Jour 1	Clonage du projet distant sur Git localement.	10	15	100	0	Configuration
Jour 1	Documentation sur l'installation et deploiement du projet en local	20	45	100	0	Documentation
Jour 1	Creation de deux repository pour mettre le projet local existings app et new app dans git.	5	2	100	0	Environment
Jour 1	Git push du projet local vers le repository distant.	10	15	100	0	Déploiement
Jour 1	Creation branche develop pour dans les deux repository distant	2	1	100	0	Déploiement
Jour 1	Simulation creation workspace ,modules et pages en utilisant framework frappe.	15	25	100	0	Métier
Jour 1	Mise en place du MCD	0	0	0	100	Base
Jour 1	Faire Fonctionner le Projet Localement	60	240	100	0	Déploiement
Jour 1	Import de fichier sur projet existant	60	30	100	0	Métier
Jour 1	Compréhension du code et fonctionnement du projet.	60	60	50	50	Maitrise du code
Jour 1	Démarrage du serveur localement avec bench start avec deboggage des erreurs .	41	40	100	0	Déploiement
Jour 1	Installation de l'application ERPNext sur le site créé avec bench --site erpnext.localhost install-app erpnext.Avec deboggage des erreurs recontrees	40	40	100	0	Déploiement
Jour 1	Initialisation d’un dossier de projet Bench (bench init evaluation) pour accueillir le site ERPNext. Avec deboggage aux erreurs .	36	30	100	0	Configuration
Jour 1	Assistance à l'installation de systèmes Linux en dual boot sur les postes de travail des collègues afin de préparer un environnement compatible pour le projet.	30	40	100	0	Collaboration / Support
Jour 1	Creation fonctionnalités de reinitialisation de données	25	45	50	50	Métier
Jour 1	Documentation sur l’utilisation du framework frappe et la creation pages .	20	15	100	0	Affichage
Jour 1	Mise à jour du mot de passe de l'utilisateur root de PostgreSQL si nécessaire (ALTER USER root WITH PASSWORD '1234') afin d’assurer l’accès à la base de données du projet . Avec deboggage aux erreurs .	20	25	100	0	Administration Système
Jour 1	Integration authentification fourni en API REST du framework frappedans new App laravel via l'api login du framework	20	30	100	0	Métier
Jour 1	Integration api logout du framework frappe dans new App laravel	20	15	100	0	Métier
Jour 1	Vérification de l'application ERPNext sur le navigateur (URL : http://erpnext.localhost:8000)	10	5	100	0	Test / Validation
Jour 1	Creation sidebar reset data et ajoute page de reinitialisation de donnes dans exting app.En creant les workspace et module	10	15	100	0	Affichage
Jour 1	Création d’un nouveau site erpnext.localhost avec bench new-site.Avec les deboggage des erreurs .	10	15	100	0	Configuration
Jour 1	Installation de wkhtmltopdf (version 0.12.5 avec Qt patché)	10	20	100	0	Installation
Jour 1	Installation de Python 3.12.3	5	2	100	0	Installation
Jour 1	Installation de Node.js v18.20.8	5	5	100	0	Installation
Jour 1	Installation de Pip 24.0	5	10	100	0	Installation
Jour 1	Installation de Redis server v=7.0.15 pour le caching et les mises à jour en temps réel .Avec correction erreur lier a l’installation et version	2	6	100	0	Installation
Jour 1	Installation de Yarn 1.22.22	2	10	100	0	Installation
Jour 1	Verification de le version de MySQL Installer sur le systemes.	1	1	100	0	Environment
Jour 2	Documentations des Api REST du projet ErpNext sur chaque fonctionnalites a implementer dans new App laravel	20	45	75		Documentation
Jour 2	Listes de chaque api/methodes a utiliser dans new app	15	10	100	0	Documentation
Jour 2	Ajoute nouvelles sidebar :Fournisseurs	1	1	100	0	Affichage
Jour 2	Creation pages :index.blade dans le dossier suppliers dans views pour listes les fournisseurs en selection options	5	5	100	0	Affichage
Jour 2	Creation pages dans le views suppliers/ : dashboard.blade :dahsboard contenant les informations :total :devis,commandes,factures.Trois liens pour voir les details:devis,commandes et factues d'un fournisseurs	5	5	100	0	Affichage
Jour 2	Creation des pages le dossier suppliers :accoutings.blade:contient les informations comptable,orders.blade:contient les informations des commades,quotations.blade:contenant les informations des demandes de devis lier a un fournisseurs,quotations.blade pour mettre a jours le prix devis.	20	20	100	0	Affichage
Jour 2	Creation Controller :ErpController contenant les appelles de chaque api.Implementation des methodes	2	2	100	0	Métier
Jour 2	Implementation methode suppliers dans le controller ErpController: un fonction qui recupere les listes des fournisseurs disponniles et via l'api rest :http://erpnext.localhost:8000/api/resource/Supplier	5	5	100	0	Métier
Jour 2	Implementation methode showSupplierDashboard($supplier_id) qui affiche les dashboard contenant les total devis,factures,commandes d'un fournisseurs specifique et via l'api rest :http://erpnext.localhost:8000/apiresource/Supplier/{supplier_Id}.	6	9	100	0	Métier
Jour 2	Mise en place d'ErpApiService pour la gestion des appels API ERPNext	5	6	100	0	Refractorisation code
Jour 2	Intégration d'ErpApiService dans ErpController via injection de dépendance	20	15	100	0	Métier
Jour 2	Configuration de l'authentification dynamique dans ErpApiService (sid et token)	5	5	100	0	Métier
Jour 2	Normalisation des réponses API dans ErpApiService pour les cas de données uniques ou multiples	2	3	100	0	Métier
Jour 2	Refactorisation du code dans le controller ErpController.	40	35	100	0	Refractorisation code
Jour 2	Création et ajoute nouvelles sidebar dashboard	2	2	100	0	Affichage
Jour 2	Création de la page de liste des fournisseurs : Développement de la méthode suppliers() pour transmettre les données des fournisseurs à la vue Laravel suppliers.index, permettant l'affichage de la liste complète des fournisseurs.	5	3	100	0	Affichage
Jour 2	Création Métier lié à l'affichage des fournisseurs : Aucune logique métier complexe dans suppliers(), les données brutes des fournisseurs sont directement passées à la vue après récupération API.	10	10	100	0	Métier
Jour 2	Intégration pour la liste des fournisseurs : Appel API via ErpApiService::getResource('Supplier') dans suppliers() pour récupérer tous les fournisseurs. Gestion des erreurs avec try/catch et journalisation via Log::error en cas d'échec.ET DEBOGGAGE	15	20	100	0	Intégration
Jour 2	Création de la page du tableau de bord d'un fournisseur : Développement de showSupplierDashboard() pour passer les détails du fournisseur et les statistiques (via calculateSupplierStats()) à la vue suppliers.dashboard.	5	15	100	0	Affichage
Jour 2	Création Métier lié au tableau de bord : Calcul des statistiques dans calculateSupplierStats() : comptage et totaux des devis (quotations_count, quotations_total, pending_quotations), commandes (orders_count, orders_total, pending_orders) et factures (invoices_count, invoices_total, unpaid_invoices) pour un fournisseur donné. Filtrage des statuts .	15	10	100	0	Métier
Jour 2	Intégration pour le tableau de bord fournisseur : Appels API dans showSupplierDashboard() et calculateSupplierStats() : / - ErpApiService::getResource(""Supplier/{$supplier_id}"") pour les détails du fournisseur. / - ErpApiService::getResource('Supplier Quotation', [...]) avec filtre supplier=$supplier_id pour les devis. / - ErpApiService::getResource('Purchase Invoice', [...]) avec paramètre supplier=$supplier_id pour les factures. / - Appel à fetchSupplierOrders() pour les commandes. Journalisation via Log::info et Log::error.	20	15	100	0	Intégration
Jour 2	Création de la page des demandes de devis : Développement de supplierQuotations() pour transmettre les devis normalisés (via normalizeQuotationItems()) et les détails du fournisseur à la vue suppliers.quotations, affichant une liste détaillée des devis.	5	5	100	0	Affichage
Jour 2	Création Métier lié aux demandes de devis : Normalisation des devis dans normalizeQuotationItems() : conversion des données API pour inclure un tableau items (avec item_code, item_name, qty, rate, amount) et taxes, même si les données sont absentes ou mal structurées.	10	15	100	0	Métier
Jour 2	Intégration pour les demandes de devis : Appels API dans supplierQuotations() : - ErpApiService::getResource(""Supplier/{$supplier_id}"") pour les détails du fournisseur. - ErpApiService::getResource('Supplier Quotation', [...]) avec filtre supplier=$supplier_id et champs spécifiques (name, transaction_date, grand_total, items.item_code, etc.). Gestion des erreurs avec Log::error.Et DEBOGGAGE	20	34	100	0	Intégration
Jour 2	Création de la page des éléments d'un devis : Développement de quotationItems() pour transmettre les détails du devis, les articles, la devise (quotation_currency) et le fournisseur à la vue suppliers.quotation_items, affichant les articles d’un devis.	5	4	100	0	Affichage
Jour 2	Création Métier lié aux éléments d'un devis : Extraction simple des articles (items) et de la devise dans quotationItems(). Aucune transformation complexe, les données API sont directement utilisées après validation.	10	12	100	0	Métier
Jour 2	Intégration pour les éléments d'un devis : Appels API dans quotationItems() : - ErpApiService::getResource(""Supplier/{$supplier_id}"") pour le fournisseur. - ErpApiService::getResource(""Supplier Quotation/{$quotation_id}"") pour les détails du devis, incluant items. Journalisation des erreurs via Log::error.Et DEBOGGAGE.	20	30	100	0	Intégration
Jour 2	Création de la page des commandes d'un fournisseur : Développement de supplierOrders() pour transmettre les commandes (filtrées en complètes et en attente), le fournisseur et un message d’absence de données à la vue suppliers.orders, affichant une liste structurée.	10	10	100	0	Affichage
Jour 2	Création Métier lié aux commandes : Filtrage dans supplierOrders() : séparation des commandes en completedOrders (reçues et facturées à 100% via per_received et per_billed) et pendingOrders. Fusion des deux pour affichage.	10	16	100	0	Métier
Jour 2	Intégration pour les commandes : Appel à fetchSupplierOrders() dans supplierOrders(), utilisant trois stratégies : - Stratégie 1 : ErpApiService::getResource('Purchase Order', ['supplier' => $supplier_id, ...]) avec paramètre direct. - Stratégie 2 : ErpApiService::getResource('Purchase Order', ['filters' => [['Purchase Order', 'supplier', '=', $supplier_id]], ...]) avec filtre JSON. - Stratégie 3 : ErpApiService::getResource('Purchase Order', [...]) pour toutes les commandes, puis filtrage côté client. - Récupération détaillée via ErpApiService::getResource(""Purchase Order/{$order['name']}""). Gestion des doublons et journalisation via Log::info, Log::warning, Log::error.Et DEBOGGAGE	20	20	100	0	Intégration
Jour 2	Création de la page des données comptables : Développement de supplierAccounting() pour transmettre les factures, paiements, le fournisseur et un message d’absence de données à la vue suppliers.accounting, affichant un résumé comptable.	10	10	100	0	Affichage
Jour 2	Création Métier lié aux données comptables : Normalisation dans supplierAccounting() : / - Pour les factures : ajout de valeurs par défaut pour items, net_total (basé sur grand_total), et status. / - Pour les paiements : ajout de valeurs par défaut pour references et paid_amount.	15	20	100	0	Métier
Jour 2	Intégration de l'API pour les données comptables : Mise en place des appels API dans supplierAccounting() : / - ErpApiService::getResource('Supplier/{$supplier_id}') pour le fournisseur. / - ErpApiService::getResource('Purchase Invoice', ['supplier' => $supplier_id, ...]) pour les factures, avec champs (name, posting_date, items.item_code). / - ErpApiService::getResource('Payment Entry', ['party' => $supplier_id, ...]) pour les paiements, avec champs (paid_amount, references). / Journalisation via Log::info et Log::error. / -Deboggage des erreurs rencontreés.	20	30	100	0	Intégration
Jour 2	Création de l'affichage des résultats de mise à jour d'un devis : Développement de updateQuotation() pour rediriger vers suppliers.quotation_items avec un message de succès .	10	10	45	55	Affichage
Jour 2	Création Métier lié à la mise à jour d'un devis : Dans updateQuotation() : - Validation des données entrantes (items non vide, new_rate > 0). - Vérification que le devis est en état Draft. - Vérification de l’existence de chaque article via API. - Gestion des erreurs avec accumulation dans un tableau $errors."	20	25	100	0	Métier
Jour 2	Intégration de l'API pour la mise à jour d'un devis : Mise en place des appels API dans updateQuotation() : / - ErpApiService::getResource('Supplier Quotation/{$quotation_id}') pour vérifier l’état du devis. / - ErpApiService::getResource('Supplier Quotation Item/{$item_id}') pour les détails de l’article. / - ErpApiService::resourceExists('Item/{$item_code}') pour vérifier l’existence de l’article. / - ErpApiService::updateResource('Supplier Quotation Item/{$item_id}', [...]) pour mettre à jour le prix (rate). Journalisation des erreurs via Log::error.	30	40	90	10	Intégration
Jour 2	Géneration des donnes de test pour similuler les caclul exactes de chaque fonctionnalites	10	25	50	50	Base
Jour 2	Création de la page du tableau de bord global : Développement de la méthode index() pour transmettre les données du tableau de bord (dashboardData), les années, les filtres de date (year, startDate, endDate, filterType) et les messages d’erreur à la vue dashboard.global, affichant un résumé global	10	15	100	0	Affichage
Jour 2	Mise en place de la logique de filtrage par date : Développement dans index() de la gestion des filtres de date (filterType, year, startDate, endDate) pour définir une période annuelle ou personnalisée, avec valeurs par défaut (mois en cours si non spécifiées).				100	Métier
Jour 2	Intégration des données initiales pour le tableau de bord : Mise en place de initializeDashboardData() pour créer une structure par défaut avec des compteurs à zéro (total_quotations, total_orders, total_invoices, etc.) et des tableaux vides (suppliers_data, chart_data).	2	2	100	0	Intégration
Jour 2	Creation fonction de calcul des statistiques globales : Création de getGlobalStats() pour calculer les statistiques globales (quotations_count, quotations_total, pending_quotations, orders_count, orders_total, pending_orders, completed_orders, invoices_count, invoices_total, unpaid_invoices) sur une période donnée, avec conversion des montants en nombres flottants.	5	15	100	0	Métier
Jour 2	Intégration des appels API pour les statistiques globales : Mise en place des appels API dans getGlobalStats() : / - ErpApiService::getResource('Supplier Quotation', [...]) avec filtres de date pour les devis. / - ErpApiService::getResource('Purchase Order', [...]) avec filtres de date pour les commandes. / - ErpApiService::getResource('Purchase Invoice', [...]) avec filtres de date pour les factures. Journalisation via Log::info et Log::error.	12	15	100	0	Métier
Jour 2	Creation de la fonction de calcul des statistiques par fournisseur : Création de getSupplierStats() pour calculer les statistiques spécifiques à un fournisseur (quotations_count, quotations_total, pending_quotations, orders_count, orders_total, pending_orders, completed_orders, invoices_count, invoices_total, unpaid_invoices), avec conversion des montants en nombres flottants.	10	5	100	0	Métier
Jour 2	Intégration des appels API pour les statistiques par fournisseur : Mise en place des appels API dans getSupplierStats() : / - ErpApiService::getResource('Supplier Quotation', [...]) avec filtres supplier=$supplier_id et date pour les devis. / - ErpApiService::getResource('Purchase Order', [...]) avec filtres supplier=$supplier_id et date pour les commandes. / - ErpApiService::getResource('Purchase Invoice', [...]) avec filtres supplier=$supplier_id et date pour les factures. Journalisation via Log::info et Log::error.	20	25	100	0	Intégration
Jour 2	Création de la liste des fournisseurs pour le tableau de bord : Développement dans index() pour récupérer et structurer les données des fournisseurs (nom, id, statistiques) dans dashboardData['suppliers_data'], avec tri par total des commandes (orders_total)	10	15	100	0	Métier
Jour 2	Intégration de l'API pour la liste des fournisseurs : Mise en place de l'appel API ErpApiService::getResource('Supplier') dans index() pour récupérer tous les fournisseurs, avec traitement itératif pour associer leurs statistiques.	20	15	100	0	Intégration
Jour 2	Création fonction de préparation des données pour graphiques : Création de prepareChartData() pour générer les données des graphiques (orders_by_supplier, invoice_status, orders_status) à partir des statistiques des fournisseurs, limitées aux 10 premiers.	12	0	0	100	Métier
Jour 2	Création fonction dans index() pour générer une liste d’années (5 dernières années à l’année actuelle) pour le filtre de date dans la vue dashboard.global.	5	5	100	0	Métier
		1108	1461
		18.46666667	24.35